## Hoja1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALCANCE Y FUNCIONALIDADES
Proyecto 1: |  | Optimización y digitalización del almacén de herramientas del área de mantenimiento de servicios generales bajo metodología 5s para la agilización de órdenes de trabajo
Proyecto 2: |  | Implementación del sistema de registro y control automatizado de ciclo de vida de activos de mobiliario
Fecha de inicio |  | 2026-07-13 | Fecha de fin | 2026-08-14
Item | Funcionalidad | Descripción de actividad | Proyecto relacionado | Necesidad Técnica | Especialidad Responsable
0 | Modelamiento: Elaboración de diagrama de procesos y flujo de datos | Elaborar diagramas de procesos y flujo de datos sobre el funcionamiento de las actividades en el área de FM para la gestión del mantenimiento, ciclo de vida del activo. | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
1 | Modelamiento: Elaboración de diagrama entidad relación | Elaboración de 1 diagrama de entidad relación que incluya ambos proyectos, identificando las claves primarias y foraneas que enlazarán toda la información | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
2 | Arquitectura de Datos | Modelo Relacional Entre tablas sobre las entidades relativas a Almacén-Solicitudes de Trabajo-Activos conectadas mediantes claves principales y foraneas | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
3 | Control de roles y accesos | Realizar la abstracción de qué información puede ver el usuario/operario/supervisor/administrador para las pantallas de visualización | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
4 | Creación de QR | Generar y almacenar códigos QR únicos para los activos | 2 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
5 | Captura Híbrida de Datos | Escaneo QR por cámara nativa en móvil + Digitación manual | 2 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
6 | Orden físico de almacén y rotulado de 5S | Realizar el ordenamiento físico del almacén y la aplicación de la metodología 5S. | 1 | Requerimiento | G.Maquinaria+Seguridad
7 | Clasificación e inventario de almacén por familias | Evaluar el estado de las existencias actuales de almacén y realizar el inventario | 1 | Requerimiento | G.Maquinaria+Seguridad+Desarrollo
8 | Elaboración de pantallas para flujo de gestión de Mantenimiento (OT,OS,OL) | Creación de OTs/OS, Asiganción de personal técnico, asignación de materiales, flujo de validación con supervisor, administrador antes de usuario | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
9 | Calificación de satisfación de OT | Generar una pantalla antes luego de la validación por el supervisor y antes de la validación final del usuario en donde de conformidad y califique el trabajo(en el caso de las OTyOS) y en el caso de las actividades de eventos en (OL) | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
10 | Notificación a usuarios | Capacidad para notificar a usuarios mediante envío de correos automáticos y notificaciones push la programación/ejecución de solicitudes de trabajo | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
11 | Notificación a usuarios | Capacidad para notificar a usuarios la asignación de un mobiliario mediante correos automáticos y notificaciones push. | 2 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
12 | Historial de trazabilidad | Capacidad para almacenar historial de trazabilidad de trabajos/activo y agruparlos por espacio/usuarios/especialidad/activo. | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
13 | Elaboración de pantallas para flujo de gestión de Ciclo de Activos | Creación de nuevo Activo, Asignación a espacio físico, asignación a usuario, baja del activo | 2 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
14 | Identifación de componentes | Identificación de componentes del activo y generación de su relación con el inventario de almacén | Ambos | Requerimiento | G.Maquinaria+Seguridad+Desarrollo
15 | Carga de información de cierre de trabajos | Carga de imagen de evidencias de ejecución de trabajos, tiempo utilizado, materiales usados. | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
16 | Política de Respaldo y Archivado de Datos | Definición de reglas de limpieza y archivado anual de registros históricos para no saturar la base de datos. ¿Qué sucede si el año cambia o el sistema se vuelve lento por la cantidad de información? | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
17 | Generación de checklist dinámicos de inspección de herramientas | Generación de ficha digital de inspección, en donde se verifique la aptitud de las herramientas | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
18 | Mantenimiento y 5S | Creación de OTs/OS, Checklists de Limpieza y Descuento automático de Stock de Repuestos. | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
19 | Trazabilidad de entradas y salidas de almacén | Generación de qué insumos o herramientas se usaron para una solicitud de trabajo y qué técnico realizó el retiro | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
20 | Alertas de stocks, punto de reorden | Generación de alertas de control de stock mínimo | 1 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
21 | Geolocalización (Plano XY) | Mapeo visual interactivo de Activos sobre el plano físico de Oficinas y Planta. | 2 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
22 | Evidencia Fotográfica | Captura de foto con cámara móvil, compresión automática y subida a la nube para cierre de OTs. | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
23 | Hoja resumen del activo (Asset Summary Sheet) | Elaboración de pantallas y que muestre el documento con: Información General del Acitvo: Nombre, descripción, categoría y número de serie del equipo o bien.Ubicación física actual y responsable asignado. Costo de adquisición, fecha de compra. Historial de reparaciones, estado operativo y próximas revisiones técnicas. | 2 | Requerimiento | Redes+Desarrollo
24 | Dashboard de KPIs | Elaboración de dashboard e indicadores de Gestión de Mantenimiento, Almacén y Suministros y Activos | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
25 | Multi-dispositivo (UX/UI) | Adaptación fluida a Celulares/ Tablets/ Laptops que permita el uso de la cámara para la toma de reportes. | Ambos | Requerimiento | Redes+Desarrollo
26 | Documentación | Mapeo de los flujos de mantenimiento, recepción de repuestos y ciclo de vida de los activos en Incalpaca. Metodología de llenado de inspecciones, cronograma de rotulación. Criterios técnicos de inspección | Ambos | Requerimiento | Todos
27 | Manuales de uso | Redacción de la documentación técnica y operativa en formato digital/impreso (Manual de Usuario, Manual de Administración y Cartillas de bolsillo para operarios) | Ambos | Requerimiento | Todos
28 | Carga inicial de datos | Importación final del catálogo completo de activos validados y el conteo de stock inicial del almacén a la base de datos oficial. | Ambos | Requerimiento | Todos
29 | Fase de pruebas (QA) | Ejecución de pruebas de campo con operarios reales para evaluar velocidad de lectura QR, usabilidad en zonas de baja señal y corrección de bugs. | Ambos | Requerimiento | Todos
30 | Prueba de Carga y Rendimiento en Simultáneo | Simulación de uso donde 5 o 10 usuarios crean OTs, escanean QRs y suben fotos al mismo tiempo para garantizar que la aplicación no se congele ni generen conflictos de edición simultánea | Ambos | Requerimiento | Todos
31 | Fase de capacitación al personal | Sesiones de entrenamiento práctico para los técnicos de mantenimiento, personal de limpieza y encargados de almacén sobre el uso de la app. | Ambos | Requerimiento | Todos
32 | Fase de implementación en base de Oficina FM | Despliegue oficial del sistema, habilitando el uso en producción y reemplazando los formatos actuales. | Ambos | Requerimiento | Todos